附件2

长治市中小企业数字化转型城市
试点工作推进计划

序号	阶段	工作任务	任务内容	责任单位	时间
1	准备阶段	组建试点工作专班	制定试点工作推进方案，明确具体目标、工作任务、推进计划，用于指导服务商遴选、企业数字化诊断、数字化改造等各项工作推进。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	2025年12月前
2
编制资金管理办法	结合试点工作推进方案，编制资金管理办法，明确支持范围及资金预算，规范试点项目资金使用、资金管理、资金拨付等。	市工信局
3
遴选数字化转型服务商	择优遴选数字化转型服务商，建立市级数字化转型服务商资源池，培育一批“小快轻准”（小型化、快速化、轻量化、精准化）数字化解决方案和产品。	市工信局
4
召开试点工作启动大会	召开试点工作启动大会，安排部署各项试点工作，开展中小企业数字化转型政策宣贯和经验分享活动，加强试点工作的宣传动员。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区
5
委托服务	委托第三方专业机构，开展试点工作全过程综合管理及试点企业改造评测验收工作。	市工信局
6
制定配套方案、管理办法等	拟定服务商管理办法、咨询诊断方案、评测验收方案、系列活动方案等，完善配套服务体系。	市工信局
7
全面摸底调研	调研分析试点企业在研发设计、生产制造、运营管理、采购销售、产业链协同等环节的难点问题。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区，数字化转型服务商
8
征集首批试点企业	围绕选定的细分行业，优先将改造意愿强、生产经营稳定、经营管理基础好、具备数字化改造基础的中小企业，确定为首批试点改造企业。	市工信局、市统计局、市税务局，各县、区，长治高新区、经开区
9
推进首批试点企业数字化改造	制定数字化改造推进方案，推进首批试点企业改造，分行业梳理“N”个共性需求及“X”个个性需求清单。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区，数字化转型服务商
10
搭建数字化转型公共服务平台	聚合政企直通、政策推送、项目申报、供需对接、“诊改”监管、成效展示等功能，强化对试点企业、服务商、数字化诊断改造全过程管理，以及项目合同管理、绩效考核管理等应用场景开发，满足市级部门、县区级部门、服务商、企业等不同主体定制用户登录需求。	市工信局	贯穿整个项目周期
11
政策宣贯及数字化人才培训	召开试点工作动员会、服务商座谈会，政策宣贯会；分批次、分行业对试点企业开展数字化转型供需对接、人才培训等数智赋能活动。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区，智库，数字化转型服务商	贯穿整个项目周期
12
组织开展咨询诊断工作	组织专家团队为试点企业开展免费咨询诊断工作，调研分析企业数字化转型需求和痛点难点，评估企业数字化水平，为试点企业提出合理化发展建议，出具数字化转型咨询诊断报告，建立“一企一档”。	数字化转型服务商	贯穿试点企业改造周期
13
推动企业上云用云	依托数字化转型服务平台，汇聚国内优质云服务、云产品及解决方案，推动企业基础上云、管理上云、业务上云。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	贯穿试点全过程
14

实施

阶段

实施

阶段	征集第二批试点企业	围绕选定的细分行业，充分调动县区及企业积极性，广泛征集第二批试点企业。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	2025年12月
15
首批试点企业改造验收	组织专家对试点企业现场进行数字化水平评测，书面核查数字化改造资金投入、实施过程、改造成效等资料，完成首批企业验收工作。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	2026年1月-2月，分期分批开展验收
16
首批标杆评选	开展首批样板企业、优秀数字化服务商、“小快轻准”数字化产品和解决方案、“链式”数字化转型典型案例等的评选工作，召开首批试点企业经验分享暨成效展示会，总结推广首批试点企业转型经验。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区，智库，数字化转型服务商	2026年1月-2月
17
推进第二批试点企业数字化改造	结合首批试点企业诊断和改造经验，推进第二批试点企业诊断和数字化改造。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区，数字化转型服务商	2025年12月-2026年1月
18
数字化转型服务商绩效评估	围绕数字化服务商工作成果、企业反馈、过程记录、报告质量、抽样评估等多个维度，按年度对服务商进行综合打分，完成服务商绩效评估，动态调整服务商资源池。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	2026年1月-2月
19
中期绩效评价	准备试点工作中期绩效材料，完成试点成效中期绩效评价；根据考核意见，各单位完善2026年试点工作推进计划。	市工信局、市财政局，各县、区，长治高新区、经开区	2025年12月-2026年1月
20
征集第三批试点企业	征集第三批试点企业，结合第一年试点企业情况，动态调整试点企业清单，实现细分行业规上工业中小企业“应改尽改”、规下工业中小企业“愿改尽改”。	市工信局、市统计局、市税务局，各县、区，长治高新区、经开区	2026年2月
21
第二批试点企业改造验收	对第二批试点企业数字化水平进行现场评测和验收，并出具验收报告上传至平台。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	2026年2月-3月
22
推进第三批试点企业数字化改造	完成第三批试点企业数字化转型咨询诊断，实现试点企业诊断全覆盖，推进第三批试点企业改造。	数字化转型服务商	2026年2月-5月
23
完成第二批标杆评选	开展第二批样板企业、优秀数字化服务商、“小快轻准”数字化产品和解决方案、“链式”数字化转型典型案例等的评选工作，召开第二批试点企业经验分享暨成效展示会,总结推广第二批试点企业转型经验。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区，智库，数字化转型服务商	2026年3月-4月
24
第三批试点企业改造验收	结合首批、第二批企业验收经验，开展第三批企业数字化改造验收工作。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	2026年6月-7月
25
完成第三批标杆评选	开展第三批样板企业、优秀数字化服务商、“小快轻准”数字化产品和解决方案、“链式”数字化转型典型案例等的评选工作，召开第三批试点企业经验分享暨成效展示会,总结推广第三批试点企业转型经验。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区，智库，数字化转型服务商	2026年6月-7月
26	总结阶段	提炼经验复制推广	召开全国性和区域性相关会展等，广泛宣传试点工作典型做法，编制“小快轻准”产品、标杆企业和典型案例集，提炼总结中小企业数字化转型“长治样板”。	市工信局，各县、区，长治高新区、经开区	2026年8月-9月
27
终期绩效评价	按要求准备试点工作整体绩效材料，总结各项工作目标及工作任务完成情况，重点对资金使用情况、试点企业数字化改造项目成效、数字化转型服务商绩效等进行评价，形成试点项目验收报告。	市工信局、市财政局，各县、区，长治高新区、经开区，智库	2026年9月-10月